## 1기 1조 상세업무스케줄표
46기 2조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : ONDA - UpCycling Funding |  |  |  |  | 2조 |  | 김도희 |  |  | 이주현, 조관익, 김태영, 지익준, 이현우
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 1월 | [10 empty] | 2월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15
1 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
2 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
3 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
4 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
5 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
6 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
7 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
8 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
9 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-23
[9 empty] | ■ | ■
10 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-24 to 2025-01-25
[12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | ■
11 | [5 empty] | 100% | 완료 | bar: 2025-01-31 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-11
[17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함
완료
지연
진행
취소